- 江西理工大学教学改革研究课题管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范管理我校各级教改课题，推动课题顺利进行并取得研究成果，促进我校教学建设与改革，根据《江西省高等学校教学改革研究课题管理办法》文件精神，结合我校教改课题实施与管理具体情况，在对《南方冶金学院教学研究课题立项管理办法》（冶院发〔2002〕83号）文件进行修订的基础上，形成本办法。

第二条  本办法适用于国家、江西省等教育管理部门、江西理工大学立项的教改课题。

第二章  立项管理

第三条  申报人的条件

我校一线教师、教辅人员及其他管理人员符合条件的均可申请教改课题立项，申报人可以是个人，也可以是集体，后者实行主持人负责制，主持人仅限1人，课题参研人员一般在5人内。

为保证教改课题的研究水平和质量，学校鼓励高级职称人员以申报国家级课题和省级重点课题为目标。省级教改课题的申报人（或主持人）应是承担过校级以上科研课题，且具有副高或以上职称的专业技术人员，其他人员须有2名相关专业副高级职称以上人员推荐，推荐函包括课题的选题价值、队伍情况、研究基础、研究条件保障、成果预测等内容。校级教改课题的申报人（或主持人）应具有中级或以上职称的专业技术人员。

第四条  教改课题立项的范围

教改课题立项的主要范围是高校办学定位的研究，各专业的人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段改革以及教学管理改革的研究与实践等。

教改课题分重点课题和一般课题两类。重点课题应是适应时代要求，具有先进理念，采用现代化手段，在培养创新创业型人才、应用型人才、高素质技能型人才方面有推广价值，能产生良好社会效益、体现较高理论水平、涌现理论成果的研究课题。重点课题的来源分两类，一类是学校批准学院年度申报的重点教改课题，每年约为3-5项，另一类是上级主管部门批准的重点教改课题。

第五条  申报教改课题应具备的基本条件

一、对我校和江西省乃至全国的高等教育改革与发展具有一定的理论指导意义和实践运用价值。

二、具有一定的学术价值，对深化教学改革、提高教育质量、具有较大的作用。

三、能为学校和上级教育行政部门的决策提供理论依据和科学论证。

四、课题论证充分，目标明确，研究计划可行，研究方法科学，经费预算、人员组成合理，具备按计划完成研究任务的各项基本条件。

五、能取得较好的预期效益，研究成果具有实际应用、推广价值。

六、为了体现教改课题的应用性特点，发挥课题对促进教学改革、提高教学质量的实际作用，校级课题研究时间一般不少于1年，省级课题研究时间一般不少于2年。课题研究时间从批准立项的时间开始起算。

第六条  教改课题立项程序

教改课题每年申报1次，申报时间一般在上半年。教改课题立项程序为：

一、学校下发通知。

二、学院组织教师申报。

三、学院教学指导委员会评审，统一报教务处。

四、学校教学指导委员会评审。

五、学校领导办公会议审定。

六、公布或推荐（公布校级立项项目，推荐申报上级项目）。

鼓励各学院的学术团队或教学团队进行项目研究的集体攻关，以教研室、课程组等团队形式申报课题。

未经正常程序评审的项目一律不予立项，原则上上级主管部门的立项项目必须在校级立项项目的基础上申报。

承担省级教改课题研究任务者，在其主持的省级教改课题通过结题鉴定后，方可申报下一年度的课题。

课题主持人每年只能主持1项课题，不能参与其他课题；课题参与人最多参与课题2项。

第三章  过程管理

第七条  教改课题的过程管理采取校院两级管理的形式进行。学校通过开题报告制度、中期检查制度等对教改课题进行滚动管理。

一、实施课题开题报告制度。学院组织实施开题报告，课题主持人向学院提交开题报告，填写《教学改革研究课题开题报告书》，重点教改课题的开题报告在学院组织的基础上，原则上需上报学校统一组织进行。开题报告书主要就课题研究的目标、思路、内容与方法以及研究计划等进行报告。

二、实施课题中期检查制度。对课题实行中期检查，帮助和督促课题组实施研究计划、完成研究任务、达到研究目标。自获准立项之日起、满1年以上时，学院组织开展中期检查工作，课题主持人向学院提交中期研究报告，并填写《教学改革研究课题中期报告书》，重点课题在学院中期检查的基础上，原则上需上报学校进行检查。报告书的主要内容是项目进展情况、尚存在的问题、下一步的工作计划、经费的使用情况等。

三、实施重点课题的年度报告制度。重点课题必须每年开展检查总结工作，向学校提交年度总结报告，报告的主要内容是一年来课题研究和实施的进展情况、存在的问题及解决的途径和措施、下一阶段研究工作的开展计划等。

四、实施课题调整审批制。课题进行中需对研究计划、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由课题主持人提出申请，所在学院签署明确意见，报教务处批准。课题主持人不能履行研究职责的，所在学院应采取措施保证课题研究工作继续进行，并及时报告教务处。对于课题组成员发生变化而不利于课题研究进展、学院不加强监管、不作出相应调整的课题，学校可以作出停止资助或取消课题的处理。

五、加强课题实施过程中的信息沟通。学院要依托专业学科优势和人才优势，组织、引领和指导每一个课题的实施，做好课题的微观管理工作。畅通沟通渠道，及时与学校交流课题建设和管理的信息，对每一个实施环节及工作举措，学院要及时向学校报告工作情况，并就存在的问题提出解决办法，同时就课题的建设和管理提出建议。

第四章  结题鉴定

第八条  学校提倡教改课题的研究按照源于目标、高于目标的原则进行研究，充分地挖掘课题组的研究潜力。教改课题任务完成后，实行研究成果实践应用与检验制度，课题主持人根据课题申报书设定的研究计划、研究目标及研究任务的实际完成情况，提出结题鉴定申请。

一、课题的结题鉴定按学院、学校和上级主管部门分级形式进行，逐级验收、逐级上报。结题鉴定原则上要求按会议鉴定形式进行，要求课题组全体成员要参加，课题鉴定的程序为：

1. 学校下发通知。

2. 学院组织教师进行结题鉴定准备工作。

3. 学院对结题鉴定课题进行评审，并将结题合格课题统一报教务处。

4. 学校组织专家对上报课题进行评审。

二、课题结题的主要内容包括课题目标的实现情况、研究计划的进展情况、研究任务的完成情况、在教学实践中的应用情况、在教学实践中的效果评价、标志性成果的取得情况。

三、课题负责人对课题全面负责。课题负责人要把握课题的总体水平和进度，统筹课题经费，领导课题组按照课题申报书的内容，有计划、有步骤地开展研究和实践。

四、课题研究要注重实践和理论的并重。高度重视课题与实际工作的结合，教改课题的研究必须有教学实践作为基础，没有教学实践的课题不予结题。在此基础之上，课题要加强理论研究，注重取得理论研究成果。

五、申请结题课题要提供以下材料：课题申报书（省级课题需提供盖有主管部门“同意立项”公章的原件）、课题立项通知书（校级不提供）、开题报告、中期报告、结题报告、研究报告、结题鉴定表（单独装订）、江西理工大学教改课题结题登记表及相关教改实践材料。

六、学校每年组织1次结题工作，一般于当年的11月份进行。

七、课题提交的结题鉴定的理论成果原则上需注明为“江西理工大学教改课题项目成果”。

八、学院要加强对课题各环节尤其是结题鉴定环节的管理，督促未按时完成研究任务的课题组开展研究工作，尽快完成研究任务，达到研究目标。

九、对于重点课题学校将对课题研究成果进行公示。

十、对于未能按时完成研究任务的课题，学校采取公示和约束相结合的制度进行管理。学校对未能按时完成研究任务的课题进行公示，课题主持人不允许申报新的教学类项目，对于在五年内未能完成研究任务的课题，学校将下文予以取消，教改课题的结题比例作为年度考核的组成部分。

第五章  教改成果培育及应用推广

第九条  教改课题是教学成果的重要来源。对于已结题鉴定完成的课题，学院要加强教改成果的培育工作，在注重实践研究的同时，积极开展理论研究，取得更多的理论研究成果，促进教改课题的实践研究向理论研究成果的转化，提高成果的理论水平。

一、学院要加大对教学成果的培育力度，对推动学校教学建设与改革尤其是对深化高教改革、提高高校教育教学质量具有重要作用并可能产生重大社会效益的应用研究，更要做好宣传和推广工作，促使教改课题发挥效益。

二、教学成果的培育过程在于理清教学改革的理论基础、改革思路、要解决的问题、解决问题的途径和方法、实施的效果评价，并将之综合成一套工作方案或理论体系，同时全面分析该方案（或体系）的应用价值、推广价值，整理和凝练出改革实践成果和理论研究成果等。提交的成果附件材料要全面、详实、具体。

三、教学成果培育的重点除改革实践之外，更要注重理论研究成果的培育。要将教改论文的撰写、教材和论著的出版、高质量多媒体课件的制作等作为培育的重点内容，要将实践内容转化为理论研究成果。

四、对于教学成果的培育工作，培育项目组要填写《江西理工大学优秀教学成果培育项目任务书》，明确各阶段培育的重点和任务。培育的时间一般从确定培育之日起直至下一次申报完成时为止。对于国家级的成果培育如在申报时未获批，可在充分论证的基础上给予继续培育。

五、对于培育成果的管理参照教改课题的管理模式，贯彻校院两级的管理思路，采取立项评审、阶段性检查和项目验收等措施进行。

第六章 教改课题和成果培育的经费管理

第十条  为了保证教改课题的研究质量和教改成果的培育质量，学校每年设立教改课题专项经费，主要用于教改课题的研究、过程管理和教改成果培育等。学校视项目研究或培育等级、任务等确定资助额度，原则上学院对各级立项或培育项目应给予一定的配套经费，为项目的进展提供充足的经费保障。专项经费由教务处监管，不予下拨。

第七章  附  则

第十一条  本办法自公布之日起实施。原《南方冶金学院教学研究课题立项管理办法》（冶院发〔2002〕83号）文件作废。

第十二条  本办法为教改课题管理的指导性文件，各学院应在不违背本办法原则的前提下，制定相应的实施细则。

第十三条  本办法的解释权归教务处。

二○一二年五月二十五日